## raw sheet
Project Name | Start Date | End Date | % Complete | Budget Spent
Project Alpha-001 | 2025-01-15 | 2025-06-30 | 45% | 52%
Infrastructure Migration | 2024-11-12 | 2025-12-20 | 88% | 95%
Customer Portal Redesign | 2025-03-05 | 2025-05-01 | 10% | 25%
Q3 Audit Compliance | 2024-12-01 | 2025-03-15 | 95% | 90%
HR System Sync | 2025-02-14 | 2025-08-14 | 22% | 15%
Data Lake Cleanup | 2024-10-10 | 2025-02-28 | 100% | 98%
Mobile App Beta Test | 2025-04-01 | 2025-10-30 | 5% | 12%
Security Patch Rollout | 2025-01-20 | 2025-06-15 | 60% | 55%
API Gateway Upgrade | 2025-03-12 | 2025-04-12 | 30% | 40%
Global Expansion Phase 1 | 2024-11-05 | 2025-12-30 | 55% | 62%
Legacy Decommissioning | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 18% | 20%
Marketing Automation | 2025-01-10 | 2025-05-15 | 75% | 80%
Cloud Storage Optimization | 2025-03-25 | 2025-06-25 | 40% | 35%
Internal Training Portal | 2024-12-15 | 2025-03-01 | 92% | 100%
Vendor Management Tool | 2025-01-10 | 2026-01-10 | 12% | 8%
Biometric Access Project | 2025-05-20 | 2025-09-01 | 0% | 5%
ERP Modernization | 2025-02-02 | 2025-08-15 | 33% | 45%
Supply Chain Audit | 2024-11-15 | 2025-04-30 | 85% | 82%
Customer Feedback Loop | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 25% | 30%
Financial Reporting Automation | 2025-01-05 | 2025-12-31 | 50% | 48%
Project Bravo-021 | 2025-04-10 | 2025-10-20 | 15% | 10%
Network Hardware Refresh | 2025-02-20 | 2025-06-15 | 60% | 70%
Client Onboarding Suite | 2024-12-05 | 2025-03-25 | 90% | 88%
Logistics Tracker v4 | 2025-03-15 | 2025-09-01 | 20% | 15%
AI Chatbot Integration | 2025-01-25 | 2025-06-15 | 55% | 60%
Project Charlie-026 | 2024-11-30 | 2025-05-15 | 80% | 85%
E-commerce Payment Gateway | 2025-02-10 | 2025-08-10 | 35% | 40%
Employee Wellness App | 2025-04-05 | 2025-11-30 | 10% | 5%
Inventory Data Cleanup | 2025-01-15 | 2025-04-15 | 70% | 75%
Project Delta-030 | 2024-10-20 | 2025-02-10 | 100% | 100%
Smart Office Lighting | 2025-03-05 | 2025-07-30 | 28% | 30%
Sales Funnel Optimization | 2025-01-12 | 2025-04-20 | 65% | 60%
Talent Acquisition Module | 2024-12-20 | 2025-06-30 | 48% | 50%
Project Echo-034 | 2025-02-15 | 2025-12-15 | 12% | 10%
Backend Server Upgrade | 2025-04-12 | 2025-05-12 | 0% | 0%
UI/UX Research Lab | 2024-11-10 | 2025-03-30 | 95% | 98%
Project Foxtrot-037 | 2025-01-08 | 2025-06-08 | 52% | 50%
Digital Asset Management | 2025-03-20 | 2025-09-20 | 15% | 20%
Project Golf-039 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 82% | 85%
CRM Migration Phase 3 | 2025-02-25 | 2025-08-25 | 30% | 32%
Project Hotel-041 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 5% | 10%
VOIP System Rollout | 2025-01-20 | 2025-04-20 | 78% | 75%
Project India-043 | 2024-11-15 | 2025-02-15 | 100% | 95%
SaaS License Audit | 2025-03-10 | 2025-05-10 | 40% | 45%
Project Juliet-045 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 50% | 55%
Warehouse Robotics R&D | 2025-02-12 | 2025-08-12 | 25% | 30%
Project Kilo-047 | 2025-04-15 | 2025-11-15 | 8% | 12%
External API Dev | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 85% | 90%
Project Lima-049 | 2024-11-01 | 2025-03-01 | 98% | 100%
Dashboard Reporting Tool | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 20% | 25%
Project Mike-051 | 2025-02-18 | 2025-06-18 | 60% | 65%
Mobile Security Audit | 2024-12-10 | 2025-05-10 | 72% | 75%
Project November-053 | 2025-01-22 | 2025-07-22 | 42% | 40%
QA Automation Suite | 2025-04-20 | 2025-12-20 | 2% | 5%
Project Oscar-055 | 2024-10-15 | 2025-02-15 | 100% | 100%
Customer Success Map | 2025-03-08 | 2025-08-08 | 30% | 28%
Project Papa-057 | 2025-01-12 | 2025-05-12 | 68% | 70%
Billing Engine Refactor | 2024-12-05 | 2025-04-05 | 88% | 92%
Project Quebec-059 | 2025-02-28 | 2025-09-28 | 15% | 18%
Site Reliability Audit | 2025-04-05 | 2025-10-05 | 10% | 12%
Project Romeo-061 | 2024-11-20 | 2025-03-20 | 94% | 90%
Intranet News Feed | 2025-01-30 | 2025-05-30 | 55% | 60%
Project Sierra-063 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 22% | 25%
Data Privacy Audit | 2024-12-15 | 2025-04-15 | 80% | 85%
Project Tango-065 | 2025-02-05 | 2025-07-05 | 45% | 50%
Cloud Desktop Pilot | 2025-04-18 | 2025-11-18 | 5% | 8%
Project Uniform-067 | 2024-10-01 | 2025-01-30 | 100% | 100%
SEO Keyword Project | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 92% | 90%
Project Victor-069 | 2025-03-22 | 2025-09-22 | 18% | 22%
Mobile Checkout Fix | 2024-12-25 | 2025-05-25 | 65% | 70%
Project Whiskey-071 | 2025-02-10 | 2025-08-10 | 38% | 40%
SSO Authentication | 2025-04-22 | 2025-10-22 | 12% | 15%
Project X-Ray-073 | 2024-11-08 | 2025-03-08 | 96% | 100%
Legacy App Patching | 2025-01-18 | 2025-06-18 | 58% | 62%
Project Yankee-075 | 2025-03-28 | 2025-09-28 | 20% | 25%
Backup Strategy V2 | 2024-12-18 | 2025-04-18 | 82% | 85%
Project Zulu-077 | 2025-02-22 | 2025-08-22 | 35% | 38%
Employee Rewards Prog | 2025-04-25 | 2025-12-25 | 3% | 5%
Project Alpha-079 | 2024-10-10 | 2025-02-10 | 100% | 100%
Chat System V3 | 2025-01-08 | 2025-05-08 | 70% | 72%
Project Bravo-081 | 2025-03-05 | 2025-09-05 | 25% | 30%
Data Scrapping Tool | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 85% | 88%
Project Charlie-083 | 2025-02-12 | 2025-07-12 | 48% | 52%
Mobile Push Alerts | 2025-04-28 | 2025-11-28 | 7% | 10%
Project Delta-085 | 2024-11-25 | 2025-03-25 | 94% | 98%
Web Accessibility Audit | 2025-01-20 | 2025-06-20 | 55% | 60%
Project Echo-087 | 2025-03-12 | 2025-09-12 | 22% | 25%
File Compression Project | 2024-12-05 | 2025-04-05 | 88% | 90%
Project Foxtrot-089 | 2025-02-08 | 2025-07-08 | 42% | 45%
New Office Wifi Setup | 2025-04-15 | 2025-10-15 | 10% | 12%
Project Golf-091 | 2024-10-05 | 2025-01-05 | 100% | 100%
Newsletter Redesign | 2025-01-02 | 2025-04-02 | 95% | 92%
Project Hotel-093 | 2025-03-20 | 2025-09-20 | 18% | 20%
Cloud Security Audit | 2024-12-28 | 2025-05-28 | 60% | 65%
Project India-095 | 2025-02-20 | 2025-08-20 | 35% | 38%
Server Consolidation | 2025-04-10 | 2025-10-10 | 12% | 15%
Project Juliet-097 | 2024-11-12 | 2025-03-12 | 98% | 100%
User Docs Update | 2025-01-15 | 2025-06-15 | 52% | 55%
Project Kilo-099 | 2025-03-25 | 2025-09-25 | 20% | 25%
HR Portal Upgrade | 2024-12-10 | 2025-04-10 | 82% | 85%
Project Lima-101 | 2025-02-14 | 2025-07-14 | 48% | 50%
Mobile Profile UI | 2025-04-22 | 2025-11-22 | 5% | 10%
Project Mike-103 | 2024-10-15 | 2025-02-15 | 100% | 100%
Legacy Code Cleanup | 2025-01-25 | 2025-05-25 | 68% | 70%
Project November-105 | 2025-03-08 | 2025-09-08 | 28% | 32%
API Rate Limiting | 2024-12-05 | 2025-04-05 | 88% | 92%
Project Oscar-107 | 2025-02-28 | 2025-08-28 | 15% | 18%
Team Collaboration Tool | 2025-04-05 | 2025-10-05 | 10% | 12%
Project Papa-109 | 2024-11-20 | 2025-03-20 | 94% | 90%
Knowledge Base Setup | 2025-01-30 | 2025-05-30 | 55% | 60%
Project Quebec-111 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 22% | 25%
GDPR Compliance Audit | 2024-12-15 | 2025-04-15 | 80% | 85%
Project Romeo-113 | 2025-02-05 | 2025-07-05 | 45% | 50%
New Hire Dashboard | 2025-04-18 | 2025-11-18 | 5% | 8%
Project Sierra-115 | 2024-10-01 | 2025-01-30 | 100% | 100%
Email Signature Bot | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 92% | 90%
Project Tango-117 | 2025-03-22 | 2025-09-22 | 18% | 22%
Customer Care System | 2024-12-25 | 2025-05-25 | 65% | 70%
Project Uniform-119 | 2025-02-10 | 2025-08-10 | 38% | 40%
SSO V2 Integration | 2025-04-22 | 2025-10-22 | 12% | 15%
Project Victor-121 | 2024-11-08 | 2025-03-08 | 96% | 100%
Intranet Performance | 2025-01-18 | 2025-06-18 | 58% | 62%
Project Whiskey-123 | 2025-03-28 | 2025-09-28 | 20% | 25%
Cloud Database Backup | 2024-12-18 | 2025-04-18 | 82% | 85%
Project X-Ray-125 | 2025-02-22 | 2025-08-22 | 35% | 38%
Employee Feedback Sys | 2025-04-25 | 2025-12-25 | 3% | 5%
Project Yankee-127 | 2024-10-10 | 2025-02-10 | 100% | 100%
Mobile Video Support | 2025-01-08 | 2025-05-08 | 70% | 72%
Project Zulu-129 | 2025-03-05 | 2025-09-05 | 25% | 30%
API Analytics Dashboard | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 85% | 88%
Project Alpha-131 | 2025-02-12 | 2025-07-12 | 48% | 52%
Tablet App Optimization | 2025-04-28 | 2025-11-28 | 7% | 10%
Project Bravo-133 | 2024-11-25 | 2025-03-25 | 94% | 98%
Website Load Balancer | 2025-01-20 | 2025-06-20 | 55% | 60%
Project Charlie-135 | 2025-03-12 | 2025-09-12 | 22% | 25%
DB Indexing Project | 2024-12-05 | 2025-04-05 | 88% | 90%
Project Delta-137 | 2025-02-08 | 2025-07-08 | 42% | 45%
Remote Office Setup | 2025-04-15 | 2025-10-15 | 10% | 12%
Project Echo-139 | 2024-10-05 | 2025-01-05 | 100% | 100%
Blog Platform Update | 2025-01-02 | 2025-04-02 | 95% | 92%
Project Foxtrot-141 | 2025-03-20 | 2025-09-20 | 18% | 20%
Cloud Identity Review | 2024-12-28 | 2025-05-28 | 60% | 65%
Project Golf-143 | 2025-02-20 | 2025-08-20 | 35% | 38%
Edge Computing Pilot | 2025-04-10 | 2025-10-10 | 12% | 15%
Project Hotel-145 | 2024-11-12 | 2025-03-12 | 98% | 100%
Dev Ops Pipeline V2 | 2025-01-15 | 2025-06-15 | 52% | 55%
Project India-147 | 2025-03-25 | 2025-09-25 | 20% | 25%
Salesforce Integration | 2024-12-10 | 2025-04-10 | 82% | 85%
Project Juliet-149 | 2025-02-14 | 2025-07-14 | 48% | 50%
Desktop UI Refresh | 2025-04-22 | 2025-11-22 | 5% | 10%
Project Kilo-151 | 2024-10-15 | 2025-02-15 | 100% | 100%
Security Log Review | 2025-01-25 | 2025-05-25 | 68% | 70%
Project Lima-153 | 2025-03-08 | 2025-09-08 | 28% | 32%
API Documentation Pro | 2024-12-05 | 2025-04-05 | 88% | 92%
Project Mike-155 | 2025-02-28 | 2025-08-28 | 15% | 18%
Team Calendar Sync | 2025-04-05 | 2025-10-05 | 10% | 12%
Project November-157 | 2024-11-20 | 2025-03-20 | 94% | 90%
Shared Drive Cleanup | 2025-01-30 | 2025-05-30 | 55% | 60%
Project Oscar-159 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 22% | 25%
PII Data Encryption | 2024-12-15 | 2025-04-15 | 80% | 85%
Project Papa-161 | 2025-02-05 | 2025-07-05 | 45% | 50%
Intranet Chat Bot | 2025-04-18 | 2025-11-18 | 5% | 8%
Project Quebec-163 | 2024-10-01 | 2025-01-30 | 100% | 100%
Ad Campaign Tracking | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 92% | 90%
Project Romeo-165 | 2025-03-22 | 2025-09-22 | 18% | 22%
Support Ticket Refactor | 2024-12-25 | 2025-05-25 | 65% | 70%
Project Sierra-167 | 2025-02-10 | 2025-08-10 | 38% | 40%
SSO Migration Final | 2025-04-22 | 2025-10-22 | 12% | 15%
Project Tango-169 | 2024-11-08 | 2025-03-08 | 96% | 100%
System Monitor V4 | 2025-01-18 | 2025-06-18 | 58% | 62%
Project Uniform-171 | 2025-03-28 | 2025-09-28 | 20% | 25%
Multi-Cloud Strategy | 2024-12-18 | 2025-04-18 | 82% | 85%
Project Victor-173 | 2025-02-22 | 2025-08-22 | 35% | 38%
HR Onboarding Bot | 2025-04-25 | 2025-12-25 | 3% | 5%
Project Whiskey-175 | 2024-10-10 | 2025-02-10 | 100% | 100%
App Translation Service | 2025-01-08 | 2025-05-08 | 70% | 72%
Project X-Ray-177 | 2025-03-05 | 2025-09-05 | 25% | 30%
Mobile Data Sync Fix | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 85% | 88%
Project Yankee-179 | 2025-02-12 | 2025-07-12 | 48% | 52%
Tablet Battery Audit | 2025-04-28 | 2025-11-28 | 7% | 10%
Project Zulu-181 | 2024-11-25 | 2025-03-25 | 94% | 98%
Partner Portal V2 | 2025-01-20 | 2025-06-20 | 55% | 60%
Project Alpha-183 | 2025-03-12 | 2025-09-12 | 22% | 25%
Cache Layer Optimization | 2024-12-05 | 2025-04-05 | 88% | 90%
Project Bravo-185 | 2025-02-08 | 2025-07-08 | 42% | 45%
Branch Network Upgrade | 2025-04-15 | 2025-10-15 | 10% | 12%
Project Charlie-187 | 2024-10-05 | 2025-01-05 | 100% | 100%
Landing Page Testing | 2025-01-02 | 2025-04-02 | 95% | 92%
Project Delta-189 | 2025-03-20 | 2025-09-20 | 18% | 20%
Disaster Recovery V3 | 2024-12-28 | 2025-05-28 | 60% | 65%
Project Echo-191 | 2025-02-20 | 2025-08-20 | 35% | 38%
Virtualization Pilot | 2025-04-10 | 2025-10-10 | 12% | 15%
Project Foxtrot-193 | 2024-11-12 | 2025-03-12 | 98% | 100%
Mobile Dark Mode | 2025-01-15 | 2025-06-15 | 52% | 55%
Project Golf-195 | 2025-03-25 | 2025-09-25 | 20% | 25%
Cloud Governance Tool | 2024-12-10 | 2025-04-10 | 82% | 85%
Project Hotel-197 | 2025-02-14 | 2025-07-14 | 48% | 50%
App Store Review | 2025-04-22 | 2025-11-22 | 5% | 10%
Project India-199 | 2024-10-15 | 2025-02-15 | 100% | 100%
Terminal Server Patch | 2025-01-25 | 2025-05-25 | 68% | 70%
Project Risk-201 | 2025-01-05 | 2025-08-15 | 12% | 92%
Legacy Database Migration | 2024-11-20 | 2025-06-01 | 35% | 98%
Offshore Talent Portal | 2025-02-14 | 2025-12-20 | 20% | 94%
Q2 Security Overhaul | 2024-12-15 | 2025-05-30 | 42% | 91%
Mobile Payment Gateway | 2025-03-01 | 2025-09-15 | 15% | 96%
Project Risk-206 | 2025-01-10 | 2025-07-10 | 8% | 93%
Enterprise Firewall v3 | 2024-11-05 | 2025-04-12 | 48% | 99%
Customer Loyalty Beta | 2025-02-28 | 2025-10-15 | 22% | 95%
Project Risk-209 | 2025-01-20 | 2025-06-30 | 30% | 92%
Global VPN Expansion | 2025-03-12 | 2025-11-12 | 5% | 97%
Project Risk-211 | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 38% | 94%
AI Recommendation Engine | 2025-02-10 | 2025-09-25 | 12% | 98%
Project Risk-213 | 2025-04-01 | 2025-12-30 | 2% | 91%
Batch Processing Refactor | 2024-11-18 | 2025-05-15 | 45% | 96%
Project Risk-215 | 2025-01-25 | 2025-07-25 | 28% | 93%
Warehouse Inventory App | 2025-03-05 | 2025-09-05 | 18% | 95%
Project Risk-217 | 2024-12-22 | 2025-06-22 | 33% | 91%
Cloud Desktop v2 | 2025-02-12 | 2025-11-12 | 10% | 99%
Project Risk-219 | 2025-04-15 | 2025-10-15 | 5% | 92%
SSO Failover Cluster | 2024-11-30 | 2025-05-30 | 40% | 97%
Project Risk-221 | 2025-01-08 | 2025-08-08 | 25% | 94%
Data Analytics Phase 4 | 2025-03-15 | 2025-12-15 | 12% | 96%
Project Risk-223 | 2024-12-10 | 2025-04-30 | 49% | 98%
Marketing CRM Sync | 2025-02-05 | 2025-09-05 | 20% | 92%
Project Risk-225 | 2025-04-20 | 2025-11-20 | 1% | 91%
Employee Self-Service | 2024-11-12 | 2025-06-12 | 35% | 95%
Project Risk-227 | 2025-01-15 | 2025-07-15 | 15% | 99%
External Audit Prep | 2025-03-22 | 2025-10-22 | 8% | 93%
Project Risk-229 | 2024-12-28 | 2025-05-28 | 44% | 96%
Server Virtualization Ph2 | 2025-02-18 | 2025-08-18 | 28% | 94%
Project Risk-231 | 2025-04-05 | 2025-12-05 | 4% | 92%
Intranet News Module | 2024-11-25 | 2025-04-25 | 47% | 98%
Project Risk-233 | 2025-01-30 | 2025-06-30 | 30% | 91%
Chatbot NLP Training | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 22% | 95%
Project Risk-235 | 2024-12-05 | 2025-05-05 | 40% | 97%
API Security Shield | 2025-02-22 | 2025-10-22 | 12% | 93%
Project Risk-237 | 2025-04-25 | 2025-11-25 | 2% | 99%
HR Recruitment Bot | 2024-11-01 | 2025-03-30 | 48% | 96%
Project Risk-239 | 2025-01-12 | 2025-06-12 | 18% | 94%
Sales Lead Dashboard | 2025-03-28 | 2025-09-28 | 5% | 92%

## clean sheet
Project Name | Start Date | End Date | % Complete | Budget Spent | Project Manager | Time Elapsed % | SPI | Drift
Project Alpha-001 | 2025-01-15 | 2025-06-30 | 0.45 | 0.52 | Jack Morrow | 0.43359 | 1.04 | ON TRACK
Infrastructure Migration | 2024-11-12 | 2025-12-20 | 0.88 | 0.95 | Nicole Munch | 0.33737 | 2.61 | ON TRACK
Customer Portal Redesign | 2025-03-05 | 2025-05-01 | 0.1 | 0.25 | Rahul | 0.40307 | 0.25 | CRITICAL DRIFT
Q3 Audit Compliance | 2024-12-01 | 2025-03-15 | 0.95 | 0.9 | Rahul Gupta | 1 | 0.95 | ON TRACK
HR System Sync | 2025-02-14 | 2025-08-14 | 0.22 | 0.15 | Jack Morrow | 0.23187 | 0.95 | ON TRACK
Data Lake Cleanup | 2024-10-10 | 2025-02-28 | 1 | 0.98 | Nicole Munch | 1 | 1 | ON TRACK
Mobile App Beta Test | 2025-04-01 | 2025-10-30 | 0.05 | 0.12 | Rahul | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Security Patch Rollout | 2025-01-20 | 2025-06-15 | 0.6 | 0.55 | Rahul Gupta | 0.45875 | 1.31 | ON TRACK
API Gateway Upgrade | 2025-03-12 | 2025-04-12 | 0.3 | 0.4 | Jack Morrow | 0.51613 | 0.58 | CRITICAL DRIFT
Global Expansion Phase 1 | 2024-11-05 | 2025-12-30 | 0.55 | 0.62 | Nicole Munch | 0.34038 | 1.62 | ON TRACK
Legacy Decommissioning | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 0.18 | 0.2 | Rahul | 0.13067 | 1.38 | ON TRACK
Marketing Automation | 2025-01-10 | 2025-05-15 | 0.75 | 0.8 | Rahul Gupta | 0.61587 | 1.22 | ON TRACK
Cloud Storage Optimization | 2025-03-25 | 2025-06-25 | 0.4 | 0.35 | Jack Morrow | 0.032609 | 12.27 | ON TRACK
Internal Training Portal | 2024-12-15 | 2025-03-01 | 0.92 | 1 | Nicole Munch | 1 | 0.92 | ON TRACK
Vendor Management Tool | 2025-01-10 | 2026-01-10 | 0.12 | 0.08 | Rahul | 0.21084 | 0.57 | CRITICAL DRIFT
Biometric Access Project | 2025-05-20 | 2025-09-01 | 0 | 0.05 | Rahul Gupta | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
ERP Modernization | 2025-02-02 | 2025-08-15 | 0.33 | 0.45 | Jack Morrow | 0.2782 | 1.19 | ON TRACK
Supply Chain Audit | 2024-11-15 | 2025-04-30 | 0.85 | 0.82 | Nicole Munch | 0.80115 | 1.06 | ON TRACK
Customer Feedback Loop | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 0.25 | 0.3 | Rahul | 0.22105 | 1.13 | ON TRACK
Financial Reporting Automation | 2025-01-05 | 2025-12-31 | 0.5 | 0.48 | Rahul Gupta | 0.22766 | 2.2 | ON TRACK
Project Bravo-021 | 2025-04-10 | 2025-10-20 | 0.15 | 0.1 | Jack Morrow | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Network Hardware Refresh | 2025-02-20 | 2025-06-15 | 0.6 | 0.7 | Nicole Munch | 0.31279 | 1.92 | ON TRACK
Client Onboarding Suite | 2024-12-05 | 2025-03-25 | 0.9 | 0.88 | Rahul | 1 | 0.9 | ON TRACK
Logistics Tracker v4 | 2025-03-15 | 2025-09-01 | 0.2 | 0.15 | Rahul Gupta | 0.076471 | 2.62 | ON TRACK
AI Chatbot Integration | 2025-01-25 | 2025-06-15 | 0.55 | 0.6 | Jack Morrow | 0.43955 | 1.25 | ON TRACK
Project Charlie-026 | 2024-11-30 | 2025-05-15 | 0.8 | 0.85 | Nicole Munch | 0.71077 | 1.13 | ON TRACK
E-commerce Payment Gateway | 2025-02-10 | 2025-08-10 | 0.35 | 0.4 | Rahul | 0.25397 | 1.38 | ON TRACK
Employee Wellness App | 2025-04-05 | 2025-11-30 | 0.1 | 0.05 | Rahul Gupta | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Inventory Data Cleanup | 2025-01-15 | 2025-04-15 | 0.7 | 0.75 | Jack Morrow | 0.79991 | 0.88 | ON TRACK
Project Delta-030 | 2024-10-20 | 2025-02-10 | 1 | 1 | Nicole Munch | 1 | 1 | ON TRACK
Smart Office Lighting | 2025-03-05 | 2025-07-30 | 0.28 | 0.3 | Rahul | 0.15622 | 1.79 | ON TRACK
Sales Funnel Optimization | 2025-01-12 | 2025-04-20 | 0.65 | 0.6 | Rahul Gupta | 0.76521 | 0.85 | ON TRACK
Talent Acquisition Module | 2024-12-20 | 2025-06-30 | 0.48 | 0.5 | Jack Morrow | 0.51031 | 0.94 | ON TRACK
Project Echo-034 | 2025-02-15 | 2025-12-15 | 0.12 | 0.1 | Nicole Munch | 0.13518 | 0.89 | ON TRACK
Backend Server Upgrade | 2025-04-12 | 2025-05-12 | 0 | 0 | Rahul | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
UI/UX Research Lab | 2024-11-10 | 2025-03-30 | 0.95 | 0.98 | Rahul Gupta | 0.98571 | 0.96 | ON TRACK
Project Foxtrot-037 | 2025-01-08 | 2025-06-08 | 0.52 | 0.5 | Jack Morrow | 0.52305 | 0.99 | ON TRACK
Digital Asset Management | 2025-03-20 | 2025-09-20 | 0.15 | 0.2 | Nicole Munch | 0.043478 | 3.45 | ON TRACK
Project Golf-039 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0.82 | 0.85 | Rahul | 0.77477 | 1.06 | ON TRACK
CRM Migration Phase 3 | 2025-02-25 | 2025-08-25 | 0.3 | 0.32 | Rahul Gupta | 0.17108 | 1.75 | ON TRACK
Project Hotel-041 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 0.05 | 0.1 | Jack Morrow | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
VOIP System Rollout | 2025-01-20 | 2025-04-20 | 0.78 | 0.75 | Nicole Munch | 0.74433 | 1.05 | ON TRACK
Project India-043 | 2024-11-15 | 2025-02-15 | 1 | 0.95 | Rahul | 1 | 1 | ON TRACK
SaaS License Audit | 2025-03-10 | 2025-05-10 | 0.4 | 0.45 | Rahul Gupta | 0.29508 | 1.36 | ON TRACK
Project Juliet-045 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 0.5 | 0.55 | Jack Morrow | 0.4834 | 1.03 | ON TRACK
Warehouse Robotics R&D | 2025-02-12 | 2025-08-12 | 0.25 | 0.3 | Nicole Munch | 0.24292 | 1.03 | ON TRACK
Project Kilo-047 | 2025-04-15 | 2025-11-15 | 0.08 | 0.12 | Rahul | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
External API Dev | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 0.85 | 0.9 | Rahul Gupta | 0.91107 | 0.93 | ON TRACK
Project Lima-049 | 2024-11-01 | 2025-03-01 | 0.98 | 1 | Jack Morrow | 1 | 0.98 | ON TRACK
Dashboard Reporting Tool | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 0.2 | 0.25 | Nicole Munch | 0.14655 | 1.36 | ON TRACK
Project Mike-051 | 2025-02-18 | 2025-06-18 | 0.6 | 0.65 | Rahul | 0.31643 | 1.9 | ON TRACK
Mobile Security Audit | 2024-12-10 | 2025-05-10 | 0.72 | 0.75 | Rahul Gupta | 0.71515 | 1.01 | ON TRACK
Project November-053 | 2025-01-22 | 2025-07-22 | 0.42 | 0.4 | Jack Morrow | 0.35897 | 1.17 | ON TRACK
QA Automation Suite | 2025-04-20 | 2025-12-20 | 0.02 | 0.05 | Nicole Munch | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Project Oscar-055 | 2024-10-15 | 2025-02-15 | 1 | 1 | Rahul | 1 | 1 | ON TRACK
Customer Success Map | 2025-03-08 | 2025-08-08 | 0.3 | 0.28 | Rahul Gupta | 0.13048 | 2.3 | ON TRACK
Project Papa-057 | 2025-01-12 | 2025-05-12 | 0.68 | 0.7 | Jack Morrow | 0.62487 | 1.09 | ON TRACK
Billing Engine Refactor | 2024-12-05 | 2025-04-05 | 0.88 | 0.92 | Nicole Munch | 0.93386 | 0.94 | ON TRACK
Project Quebec-059 | 2025-02-28 | 2025-09-28 | 0.15 | 0.18 | Rahul | 0.1319 | 1.14 | ON TRACK
Site Reliability Audit | 2025-04-05 | 2025-10-05 | 0.1 | 0.12 | Rahul Gupta | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Project Romeo-061 | 2024-11-20 | 2025-03-20 | 0.94 | 0.9 | Jack Morrow | 1 | 0.94 | ON TRACK
Intranet News Feed | 2025-01-30 | 2025-05-30 | 0.55 | 0.6 | Nicole Munch | 0.47482 | 1.16 | ON TRACK
Project Sierra-063 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 0.22 | 0.25 | Rahul | 0.070652 | 3.11 | ON TRACK
Data Privacy Audit | 2024-12-15 | 2025-04-15 | 0.8 | 0.85 | Rahul Gupta | 0.85119 | 0.94 | ON TRACK
Project Tango-065 | 2025-02-05 | 2025-07-05 | 0.45 | 0.5 | Jack Morrow | 0.33982 | 1.32 | ON TRACK
Cloud Desktop Pilot | 2025-04-18 | 2025-11-18 | 0.05 | 0.08 | Nicole Munch | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Project Uniform-067 | 2024-10-01 | 2025-01-30 | 1 | 1 | Rahul | 1 | 1 | ON TRACK
SEO Keyword Project | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 0.92 | 0.9 | Rahul Gupta | 0.95553 | 0.96 | ON TRACK
Project Victor-069 | 2025-03-22 | 2025-09-22 | 0.18 | 0.22 | Jack Morrow | 0.032609 | 5.52 | ON TRACK
Mobile Checkout Fix | 2024-12-25 | 2025-05-25 | 0.65 | 0.7 | Nicole Munch | 0.61579 | 1.06 | ON TRACK
Project Whiskey-071 | 2025-02-10 | 2025-08-10 | 0.38 | 0.4 | Rahul | 0.25397 | 1.5 | ON TRACK
SSO Authentication | 2025-04-22 | 2025-10-22 | 0.12 | 0.15 | Rahul Gupta | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Project X-Ray-073 | 2024-11-08 | 2025-03-08 | 0.96 | 1 | Jack Morrow | 1 | 0.96 | ON TRACK
Legacy App Patching | 2025-01-18 | 2025-06-18 | 0.58 | 0.62 | Nicole Munch | 0.4568 | 1.27 | ON TRACK
Project Yankee-075 | 2025-03-28 | 2025-09-28 | 0.2 | 0.25 | Rahul | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Backup Strategy V2 | 2024-12-18 | 2025-04-18 | 0.82 | 0.85 | Rahul Gupta | 0.82639 | 0.99 | ON TRACK
Project Zulu-077 | 2025-02-22 | 2025-08-22 | 0.35 | 0.38 | Jack Morrow | 0.18766 | 1.87 | ON TRACK
Employee Rewards Prog | 2025-04-25 | 2025-12-25 | 0.03 | 0.05 | Nicole Munch | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Project Alpha-079 | 2024-10-10 | 2025-02-10 | 1 | 1 | Rahul | 1 | 1 | ON TRACK
Chat System V3 | 2025-01-08 | 2025-05-08 | 0.7 | 0.72 | Rahul Gupta | 0.65821 | 1.06 | ON TRACK
Project Bravo-081 | 2025-03-05 | 2025-09-05 | 0.25 | 0.3 | Jack Morrow | 0.1248 | 2 | ON TRACK
Data Scrapping Tool | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 0.85 | 0.88 | Nicole Munch | 0.79332 | 1.07 | ON TRACK
Project Charlie-083 | 2025-02-12 | 2025-07-12 | 0.48 | 0.52 | Rahul | 0.29314 | 1.64 | ON TRACK
Mobile Push Alerts | 2025-04-28 | 2025-11-28 | 0.07 | 0.1 | Rahul Gupta | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Project Delta-085 | 2024-11-25 | 2025-03-25 | 0.94 | 0.98 | Jack Morrow | 1 | 0.94 | ON TRACK
Web Accessibility Audit | 2025-01-20 | 2025-06-20 | 0.55 | 0.6 | Nicole Munch | 0.44356 | 1.24 | ON TRACK
Project Echo-087 | 2025-03-12 | 2025-09-12 | 0.22 | 0.25 | Rahul | 0.086957 | 2.53 | ON TRACK
File Compression Project | 2024-12-05 | 2025-04-05 | 0.88 | 0.9 | Rahul Gupta | 0.93386 | 0.94 | ON TRACK
Project Foxtrot-089 | 2025-02-08 | 2025-07-08 | 0.42 | 0.45 | Jack Morrow | 0.31981 | 1.31 | ON TRACK
New Office Wifi Setup | 2025-04-15 | 2025-10-15 | 0.1 | 0.12 | Nicole Munch | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Project Golf-091 | 2024-10-05 | 2025-01-05 | 1 | 1 | Rahul | 1 | 1 | ON TRACK
Newsletter Redesign | 2025-01-02 | 2025-04-02 | 0.95 | 0.92 | Rahul Gupta | 0.94442 | 1.01 | ON TRACK
Project Hotel-093 | 2025-03-20 | 2025-09-20 | 0.18 | 0.2 | Jack Morrow | 0.043478 | 4.14 | ON TRACK
Cloud Security Audit | 2024-12-28 | 2025-05-28 | 0.6 | 0.65 | Nicole Munch | 0.59591 | 1.01 | ON TRACK
Project India-095 | 2025-02-20 | 2025-08-20 | 0.35 | 0.38 | Rahul | 0.19871 | 1.76 | ON TRACK
Server Consolidation | 2025-04-10 | 2025-10-10 | 0.12 | 0.15 | Rahul Gupta | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Project Juliet-097 | 2024-11-12 | 2025-03-12 | 0.98 | 1 | Jack Morrow | 1 | 0.98 | ON TRACK
User Docs Update | 2025-01-15 | 2025-06-15 | 0.52 | 0.55 | Nicole Munch | 0.47668 | 1.09 | ON TRACK
Project Kilo-099 | 2025-03-25 | 2025-09-25 | 0.2 | 0.25 | Rahul | 0.016304 | 12.27 | ON TRACK
HR Portal Upgrade | 2024-12-10 | 2025-04-10 | 0.82 | 0.85 | Rahul Gupta | 0.89252 | 0.92 | ON TRACK
Project Lima-101 | 2025-02-14 | 2025-07-14 | 0.48 | 0.5 | Jack Morrow | 0.2798 | 1.72 | ON TRACK
Mobile Profile UI | 2025-04-22 | 2025-11-22 | 0.05 | 0.1 | Nicole Munch | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Project Mike-103 | 2024-10-15 | 2025-02-15 | 1 | 1 | Rahul | 1 | 1 | ON TRACK
Legacy Code Cleanup | 2025-01-25 | 2025-05-25 | 0.68 | 0.7 | Rahul Gupta | 0.5165 | 1.32 | ON TRACK
Project November-105 | 2025-03-08 | 2025-09-08 | 0.28 | 0.32 | Jack Morrow | 0.10849 | 2.58 | ON TRACK
API Rate Limiting | 2024-12-05 | 2025-04-05 | 0.88 | 0.92 | Nicole Munch | 0.93386 | 0.94 | ON TRACK
Project Oscar-107 | 2025-02-28 | 2025-08-28 | 0.15 | 0.18 | Rahul | 0.1545 | 0.97 | ON TRACK
Team Collaboration Tool | 2025-04-05 | 2025-10-05 | 0.1 | 0.12 | Rahul Gupta | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Project Papa-109 | 2024-11-20 | 2025-03-20 | 0.94 | 0.9 | Jack Morrow | 1 | 0.94 | ON TRACK
Knowledge Base Setup | 2025-01-30 | 2025-05-30 | 0.55 | 0.6 | Nicole Munch | 0.47482 | 1.16 | ON TRACK
Project Quebec-111 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 0.22 | 0.25 | Rahul | 0.070652 | 3.11 | ON TRACK
GDPR Compliance Audit | 2024-12-15 | 2025-04-15 | 0.8 | 0.85 | Rahul Gupta | 0.85119 | 0.94 | ON TRACK
Project Romeo-113 | 2025-02-05 | 2025-07-05 | 0.45 | 0.5 | Jack Morrow | 0.33982 | 1.32 | ON TRACK
New Hire Dashboard | 2025-04-18 | 2025-11-18 | 0.05 | 0.08 | Nicole Munch | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Project Sierra-115 | 2024-10-01 | 2025-01-30 | 1 | 1 | Rahul | 1 | 1 | ON TRACK
Email Signature Bot | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 0.92 | 0.9 | Rahul Gupta | 0.95553 | 0.96 | ON TRACK
Project Tango-117 | 2025-03-22 | 2025-09-22 | 0.18 | 0.22 | Jack Morrow | 0.032609 | 5.52 | ON TRACK
Customer Care System | 2024-12-25 | 2025-05-25 | 0.65 | 0.7 | Nicole Munch | 0.61579 | 1.06 | ON TRACK
Project Uniform-119 | 2025-02-10 | 2025-08-10 | 0.38 | 0.4 | Rahul | 0.25397 | 1.5 | ON TRACK
SSO V2 Integration | 2025-04-22 | 2025-10-22 | 0.12 | 0.15 | Rahul Gupta | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Project Victor-121 | 2024-11-08 | 2025-03-08 | 0.96 | 1 | Jack Morrow | 1 | 0.96 | ON TRACK
Intranet Performance | 2025-01-18 | 2025-06-18 | 0.58 | 0.62 | Nicole Munch | 0.4568 | 1.27 | ON TRACK
Project Whiskey-123 | 2025-03-28 | 2025-09-28 | 0.2 | 0.25 | Rahul | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Cloud Database Backup | 2024-12-18 | 2025-04-18 | 0.82 | 0.85 | Rahul Gupta | 0.82639 | 0.99 | ON TRACK
Project X-Ray-125 | 2025-02-22 | 2025-08-22 | 0.35 | 0.38 | Jack Morrow | 0.18766 | 1.87 | ON TRACK
Employee Feedback Sys | 2025-04-25 | 2025-12-25 | 0.03 | 0.05 | Nicole Munch | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Project Yankee-127 | 2024-10-10 | 2025-02-10 | 1 | 1 | Rahul | 1 | 1 | ON TRACK
Mobile Video Support | 2025-01-08 | 2025-05-08 | 0.7 | 0.72 | Rahul Gupta | 0.65821 | 1.06 | ON TRACK
Project Zulu-129 | 2025-03-05 | 2025-09-05 | 0.25 | 0.3 | Jack Morrow | 0.1248 | 2 | ON TRACK
API Analytics Dashboard | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 0.85 | 0.88 | Nicole Munch | 0.79332 | 1.07 | ON TRACK
Project Alpha-131 | 2025-02-12 | 2025-07-12 | 0.48 | 0.52 | Rahul | 0.29314 | 1.64 | ON TRACK
Tablet App Optimization | 2025-04-28 | 2025-11-28 | 0.07 | 0.1 | Rahul Gupta | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Project Bravo-133 | 2024-11-25 | 2025-03-25 | 0.94 | 0.98 | Jack Morrow | 1 | 0.94 | ON TRACK
Website Load Balancer | 2025-01-20 | 2025-06-20 | 0.55 | 0.6 | Nicole Munch | 0.44356 | 1.24 | ON TRACK
Project Charlie-135 | 2025-03-12 | 2025-09-12 | 0.22 | 0.25 | Rahul | 0.086957 | 2.53 | ON TRACK
DB Indexing Project | 2024-12-05 | 2025-04-05 | 0.88 | 0.9 | Rahul Gupta | 0.93386 | 0.94 | ON TRACK
Project Delta-137 | 2025-02-08 | 2025-07-08 | 0.42 | 0.45 | Jack Morrow | 0.31981 | 1.31 | ON TRACK
Remote Office Setup | 2025-04-15 | 2025-10-15 | 0.1 | 0.12 | Nicole Munch | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Project Echo-139 | 2024-10-05 | 2025-01-05 | 1 | 1 | Rahul | 1 | 1 | ON TRACK
Blog Platform Update | 2025-01-02 | 2025-04-02 | 0.95 | 0.92 | Rahul Gupta | 0.94442 | 1.01 | ON TRACK
Project Foxtrot-141 | 2025-03-20 | 2025-09-20 | 0.18 | 0.2 | Jack Morrow | 0.043478 | 4.14 | ON TRACK
Cloud Identity Review | 2024-12-28 | 2025-05-28 | 0.6 | 0.65 | Nicole Munch | 0.59591 | 1.01 | ON TRACK
Project Golf-143 | 2025-02-20 | 2025-08-20 | 0.35 | 0.38 | Rahul | 0.19871 | 1.76 | ON TRACK
Edge Computing Pilot | 2025-04-10 | 2025-10-10 | 0.12 | 0.15 | Rahul Gupta | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Project Hotel-145 | 2024-11-12 | 2025-03-12 | 0.98 | 1 | Jack Morrow | 1 | 0.98 | ON TRACK
Dev Ops Pipeline V2 | 2025-01-15 | 2025-06-15 | 0.52 | 0.55 | Nicole Munch | 0.47668 | 1.09 | ON TRACK
Project India-147 | 2025-03-25 | 2025-09-25 | 0.2 | 0.25 | Rahul | 0.016304 | 12.27 | ON TRACK
Salesforce Integration | 2024-12-10 | 2025-04-10 | 0.82 | 0.85 | Rahul Gupta | 0.89252 | 0.92 | ON TRACK
Project Juliet-149 | 2025-02-14 | 2025-07-14 | 0.48 | 0.5 | Jack Morrow | 0.2798 | 1.72 | ON TRACK
Desktop UI Refresh | 2025-04-22 | 2025-11-22 | 0.05 | 0.1 | Nicole Munch | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Project Kilo-151 | 2024-10-15 | 2025-02-15 | 1 | 1 | Rahul | 1 | 1 | ON TRACK
Security Log Review | 2025-01-25 | 2025-05-25 | 0.68 | 0.7 | Rahul Gupta | 0.5165 | 1.32 | ON TRACK
Project Lima-153 | 2025-03-08 | 2025-09-08 | 0.28 | 0.32 | Jack Morrow | 0.10849 | 2.58 | ON TRACK
API Documentation Pro | 2024-12-05 | 2025-04-05 | 0.88 | 0.92 | Nicole Munch | 0.93386 | 0.94 | ON TRACK
Project Mike-155 | 2025-02-28 | 2025-08-28 | 0.15 | 0.18 | Rahul | 0.1545 | 0.97 | ON TRACK
Team Calendar Sync | 2025-04-05 | 2025-10-05 | 0.1 | 0.12 | Rahul Gupta | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Project November-157 | 2024-11-20 | 2025-03-20 | 0.94 | 0.9 | Jack Morrow | 1 | 0.94 | ON TRACK
Shared Drive Cleanup | 2025-01-30 | 2025-05-30 | 0.55 | 0.6 | Nicole Munch | 0.47482 | 1.16 | ON TRACK
Project Oscar-159 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 0.22 | 0.25 | Rahul | 0.070652 | 3.11 | ON TRACK
PII Data Encryption | 2024-12-15 | 2025-04-15 | 0.8 | 0.85 | Rahul Gupta | 0.85119 | 0.94 | ON TRACK
Project Papa-161 | 2025-02-05 | 2025-07-05 | 0.45 | 0.5 | Jack Morrow | 0.33982 | 1.32 | ON TRACK
Intranet Chat Bot | 2025-04-18 | 2025-11-18 | 0.05 | 0.08 | Nicole Munch | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Project Quebec-163 | 2024-10-01 | 2025-01-30 | 1 | 1 | Rahul | 1 | 1 | ON TRACK
Ad Campaign Tracking | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 0.92 | 0.9 | Rahul Gupta | 0.95553 | 0.96 | ON TRACK
Project Romeo-165 | 2025-03-22 | 2025-09-22 | 0.18 | 0.22 | Jack Morrow | 0.032609 | 5.52 | ON TRACK
Support Ticket Refactor | 2024-12-25 | 2025-05-25 | 0.65 | 0.7 | Nicole Munch | 0.61579 | 1.06 | ON TRACK
Project Sierra-167 | 2025-02-10 | 2025-08-10 | 0.38 | 0.4 | Rahul | 0.25397 | 1.5 | ON TRACK
SSO Migration Final | 2025-04-22 | 2025-10-22 | 0.12 | 0.15 | Rahul Gupta | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Project Tango-169 | 2024-11-08 | 2025-03-08 | 0.96 | 1 | Jack Morrow | 1 | 0.96 | ON TRACK
System Monitor V4 | 2025-01-18 | 2025-06-18 | 0.58 | 0.62 | Nicole Munch | 0.4568 | 1.27 | ON TRACK
Project Uniform-171 | 2025-03-28 | 2025-09-28 | 0.2 | 0.25 | Rahul | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Multi-Cloud Strategy | 2024-12-18 | 2025-04-18 | 0.82 | 0.85 | Rahul Gupta | 0.82639 | 0.99 | ON TRACK
Project Victor-173 | 2025-02-22 | 2025-08-22 | 0.35 | 0.38 | Jack Morrow | 0.18766 | 1.87 | ON TRACK
HR Onboarding Bot | 2025-04-25 | 2025-12-25 | 0.03 | 0.05 | Nicole Munch | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Project Whiskey-175 | 2024-10-10 | 2025-02-10 | 1 | 1 | Rahul | 1 | 1 | ON TRACK
App Translation Service | 2025-01-08 | 2025-05-08 | 0.7 | 0.72 | Rahul Gupta | 0.65821 | 1.06 | ON TRACK
Project X-Ray-177 | 2025-03-05 | 2025-09-05 | 0.25 | 0.3 | Jack Morrow | 0.1248 | 2 | ON TRACK
Mobile Data Sync Fix | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 0.85 | 0.88 | Nicole Munch | 0.79332 | 1.07 | ON TRACK
Project Yankee-179 | 2025-02-12 | 2025-07-12 | 0.48 | 0.52 | Rahul | 0.29314 | 1.64 | ON TRACK
Tablet Battery Audit | 2025-04-28 | 2025-11-28 | 0.07 | 0.1 | Rahul Gupta | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Project Zulu-181 | 2024-11-25 | 2025-03-25 | 0.94 | 0.98 | Jack Morrow | 1 | 0.94 | ON TRACK
Partner Portal V2 | 2025-01-20 | 2025-06-20 | 0.55 | 0.6 | Nicole Munch | 0.44356 | 1.24 | ON TRACK
Project Alpha-183 | 2025-03-12 | 2025-09-12 | 0.22 | 0.25 | Rahul | 0.086957 | 2.53 | ON TRACK
Cache Layer Optimization | 2024-12-05 | 2025-04-05 | 0.88 | 0.9 | Rahul Gupta | 0.93386 | 0.94 | ON TRACK
Project Bravo-185 | 2025-02-08 | 2025-07-08 | 0.42 | 0.45 | Jack Morrow | 0.31981 | 1.31 | ON TRACK
Branch Network Upgrade | 2025-04-15 | 2025-10-15 | 0.1 | 0.12 | Nicole Munch | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Project Charlie-187 | 2024-10-05 | 2025-01-05 | 1 | 1 | Rahul | 1 | 1 | ON TRACK
Landing Page Testing | 2025-01-02 | 2025-04-02 | 0.95 | 0.92 | Rahul Gupta | 0.94442 | 1.01 | ON TRACK
Project Delta-189 | 2025-03-20 | 2025-09-20 | 0.18 | 0.2 | Jack Morrow | 0.043478 | 4.14 | ON TRACK
Disaster Recovery V3 | 2024-12-28 | 2025-05-28 | 0.6 | 0.65 | Nicole Munch | 0.59591 | 1.01 | ON TRACK
Project Echo-191 | 2025-02-20 | 2025-08-20 | 0.35 | 0.38 | Rahul | 0.19871 | 1.76 | ON TRACK
Virtualization Pilot | 2025-04-10 | 2025-10-10 | 0.12 | 0.15 | Rahul Gupta | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Project Foxtrot-193 | 2024-11-12 | 2025-03-12 | 0.98 | 1 | Jack Morrow | 1 | 0.98 | ON TRACK
Mobile Dark Mode | 2025-01-15 | 2025-06-15 | 0.52 | 0.55 | Nicole Munch | 0.47668 | 1.09 | ON TRACK
Project Golf-195 | 2025-03-25 | 2025-09-25 | 0.2 | 0.25 | Rahul | 0.016304 | 12.27 | ON TRACK
Cloud Governance Tool | 2024-12-10 | 2025-04-10 | 0.82 | 0.85 | Rahul Gupta | 0.89252 | 0.92 | ON TRACK
Project Hotel-197 | 2025-02-14 | 2025-07-14 | 0.48 | 0.5 | Jack Morrow | 0.2798 | 1.72 | ON TRACK
App Store Review | 2025-04-22 | 2025-11-22 | 0.05 | 0.1 | Nicole Munch | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Project India-199 | 2024-10-15 | 2025-02-15 | 1 | 1 | Rahul | 1 | 1 | ON TRACK
Terminal Server Patch | 2025-01-25 | 2025-05-25 | 0.68 | 0.7 | Rahul Gupta | 0.5165 | 1.32 | ON TRACK
Project Risk-201 | 2025-01-05 | 2025-08-15 | 0.12 | 0.92 | Jack Morrow | 0.36925 | 0.32 | CRITICAL DRIFT
Legacy Database Migration | 2024-11-20 | 2025-06-01 | 0.35 | 0.98 | Nicole Munch | 0.66314 | 0.53 | CRITICAL DRIFT
Offshore Talent Portal | 2025-02-14 | 2025-12-20 | 0.2 | 0.94 | Rahul | 0.13579 | 1.47 | ON TRACK
Q2 Security Overhaul | 2024-12-15 | 2025-05-30 | 0.42 | 0.91 | Rahul Gupta | 0.62039 | 0.68 | CRITICAL DRIFT
Mobile Payment Gateway | 2025-03-01 | 2025-09-15 | 0.15 | 0.96 | Jack Morrow | 0.13618 | 1.1 | ON TRACK
Project Risk-206 | 2025-01-10 | 2025-07-10 | 0.08 | 0.93 | Nicole Munch | 0.42528 | 0.19 | CRITICAL DRIFT
Enterprise Firewall v3 | 2024-11-05 | 2025-04-12 | 0.48 | 0.99 | Rahul | 0.90504 | 0.53 | CRITICAL DRIFT
Customer Loyalty Beta | 2025-02-28 | 2025-10-15 | 0.22 | 0.95 | Rahul Gupta | 0.12211 | 1.8 | ON TRACK
Project Risk-209 | 2025-01-20 | 2025-06-30 | 0.3 | 0.92 | Jack Morrow | 0.416 | 0.72 | CRITICAL DRIFT
Global VPN Expansion | 2025-03-12 | 2025-11-12 | 0.05 | 0.97 | Nicole Munch | 0.065295 | 0.77 | CRITICAL DRIFT
Project Risk-211 | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 0.38 | 0.94 | Rahul | 0.48139 | 0.79 | CRITICAL DRIFT
AI Recommendation Engine | 2025-02-10 | 2025-09-25 | 0.12 | 0.98 | Rahul Gupta | 0.2025 | 0.59 | CRITICAL DRIFT
Project Risk-213 | 2025-04-01 | 2025-12-30 | 0.02 | 0.91 | Jack Morrow | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Batch Processing Refactor | 2024-11-18 | 2025-05-15 | 0.45 | 0.96 | Nicole Munch | 0.73027 | 0.62 | CRITICAL DRIFT
Project Risk-215 | 2025-01-25 | 2025-07-25 | 0.28 | 0.93 | Rahul | 0.34239 | 0.82 | ON TRACK
Warehouse Inventory App | 2025-03-05 | 2025-09-05 | 0.18 | 0.95 | Rahul Gupta | 0.1248 | 1.44 | ON TRACK
Project Risk-217 | 2024-12-22 | 2025-06-22 | 0.33 | 0.91 | Jack Morrow | 0.52736 | 0.63 | CRITICAL DRIFT
Cloud Desktop v2 | 2025-02-12 | 2025-11-12 | 0.1 | 0.99 | Nicole Munch | 0.16102 | 0.62 | CRITICAL DRIFT
Project Risk-219 | 2025-04-15 | 2025-10-15 | 0.05 | 0.92 | Rahul | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
SSO Failover Cluster | 2024-11-30 | 2025-05-30 | 0.4 | 0.97 | Rahul Gupta | 0.65185 | 0.61 | CRITICAL DRIFT
Project Risk-221 | 2025-01-08 | 2025-08-08 | 0.25 | 0.94 | Jack Morrow | 0.37252 | 0.67 | CRITICAL DRIFT
Data Analytics Phase 4 | 2025-03-15 | 2025-12-15 | 0.12 | 0.96 | Nicole Munch | 0.047266 | 2.54 | ON TRACK
Project Risk-223 | 2024-12-10 | 2025-04-30 | 0.49 | 0.98 | Rahul | 0.76589 | 0.64 | CRITICAL DRIFT
Marketing CRM Sync | 2025-02-05 | 2025-09-05 | 0.2 | 0.92 | Rahul Gupta | 0.24042 | 0.83 | ON TRACK
Project Risk-225 | 2025-04-20 | 2025-11-20 | 0.01 | 0.91 | Jack Morrow | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Employee Self-Service | 2024-11-12 | 2025-06-12 | 0.35 | 0.95 | Nicole Munch | 0.64144 | 0.55 | CRITICAL DRIFT
Project Risk-227 | 2025-01-15 | 2025-07-15 | 0.15 | 0.99 | Rahul | 0.39765 | 0.38 | CRITICAL DRIFT
External Audit Prep | 2025-03-22 | 2025-10-22 | 0.08 | 0.93 | Rahul Gupta | 0.028037 | 2.85 | ON TRACK
Project Risk-229 | 2024-12-28 | 2025-05-28 | 0.44 | 0.96 | Jack Morrow | 0.59591 | 0.74 | CRITICAL DRIFT
Server Virtualization Ph2 | 2025-02-18 | 2025-08-18 | 0.28 | 0.94 | Nicole Munch | 0.20976 | 1.33 | ON TRACK
Project Risk-231 | 2025-04-05 | 2025-12-05 | 0.04 | 0.92 | Rahul | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
Intranet News Module | 2024-11-25 | 2025-04-25 | 0.47 | 0.98 | Rahul Gupta | 0.81452 | 0.58 | CRITICAL DRIFT
Project Risk-233 | 2025-01-30 | 2025-06-30 | 0.3 | 0.91 | Jack Morrow | 0.37731 | 0.8 | CRITICAL DRIFT
Chatbot NLP Training | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 0.22 | 0.95 | Nicole Munch | 0.097826 | 2.25 | ON TRACK
Project Risk-235 | 2024-12-05 | 2025-05-05 | 0.4 | 0.97 | Rahul | 0.74827 | 0.53 | CRITICAL DRIFT
API Security Shield | 2025-02-22 | 2025-10-22 | 0.12 | 0.93 | Rahul Gupta | 0.14035 | 0.86 | ON TRACK
Project Risk-237 | 2025-04-25 | 2025-11-25 | 0.02 | 0.99 | Jack Morrow | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT
HR Recruitment Bot | 2024-11-01 | 2025-03-30 | 0.48 | 0.96 | Nicole Munch | 0.98658 | 0.49 | CRITICAL DRIFT
Project Risk-239 | 2025-01-12 | 2025-06-12 | 0.18 | 0.94 | Rahul | 0.49655 | 0.36 | CRITICAL DRIFT
Sales Lead Dashboard | 2025-03-28 | 2025-09-28 | 0.05 | 0.92 | Rahul Gupta | 0 | 0 | CRITICAL DRIFT